Es una herramienta de trabajo en grupo de Atlassian

El trabajo de cada proyecto se organiza en issues. Estos pueden ser de varios tipos: nuevos requisitos, "bugs" o errores en el código desplegado en producción, o agrupaciones de varios issues en uno común llamado "history"

El director del proyecto coordina el trabajo que hay que realizar, crea nuevos issues, history, etc.

Cada issue se asigna a un desarrollador que se encarga de implementar la nueva funcionalidad (o corregir una existente)

Cuando termina su trabajo, registra el tiempo empleado y cambia el estado del
issue.

PASAR

En función de la forma de trabajar establecida por el director del proyecto, los issues se organizan en varias columnas dentro del tablero Kanban. En Jaraxa tenemos: Por hacer, nuevos, en desarrollo, develop, staging (preproducción) y producción

Los tableros de KANBAN son una manera de visualizar los issues del sprints actual en la metodología SCRUM

PASAR

Dicha metodología de desarrollo software consiste en agrupar una serie de issues en bloques conocidos como sprints

Cada sprint tiene una duración predefinida (normalmente de 1 semana o 2 como máximo) y todos los issues comienzan en una bolsa común llamada backlog

El coordinador o "scrum master", define el volumen de issue que se añaden a cada sprint en función de su dificultad y de los recursos disponibles

todo issue que no pueda completarse en el sprint actual, pasa automáticamente al sprint siguiente

Lo recomendable es ir añadiendo al sprint un volumen suficiente que se pueda completar. Ni más ni menos

Para ayudar a esta tarea, se estima la duración de cada issue. Esa estimación de horas y los recursos disponibles, nos dirán que cantidad de ellos podemos ir añadiendo a cada sprint

También es importante establecer las dependencias de cada issue, ya que lo normal es que unos dependan de otros. Esta dependencia es primordial a la hora de agruparlos en sprints